## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 18/03
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 18 mars 2013
Membre | Tâche | Date de remise | État
Daniel Thibodeau | Déplacement | 12/04/2013
Francis | Intégration | 18/04/2013
| Vision 1re itération | 18/04/2013
Émile | Matrice de vérification des perf. | 21/04/2012
| Post-moterm | 21/04/2013
| Support matériel | 04/04/2013
Pierre-Luc Buhler | Post-moterm | 21/04/2013
| Support microcontrôleur | 18/04/2013
Diane | Post-moterm | 21/04/2013
| Vision 2re itération | 18/04/2013
Olivier | Test unitaire | 21/04/2013
| Intégration | 18/04/2013
| Post-moterm | 21/04/2013
| Affichage + interface | 18/04/2013
Philippe | Post-moterm | 21/04/2013
| Développement logiciel | 21/04/2013
| Intégration | 18/04/2013