## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 20/01
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine précédente
Membres concernés | Problème | Actions à effectuer |  |  | Actions effectuées
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 27 janvier 2013
Membre | Tâche | Date de remise | État | Heures totales restantes | Heures allouées | Heures restantes
Daniel Thibodeau | Tests moteurs | 2013-01-02 |  | 180 | 2 | 168
| Concevoir système de préhension | 2013-02-10 |  |  | 3
| Support dimensionnement batterie | 2013-02-11 |  |  | 4
| Circuit alimentation | 2013-02-10 |  |  | 3
Francis Valois | Circuit antenne | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 172
| Circuit alimentation | 2013-02-10 |  |  | 3
| Test moteurs | 2013-01-02 |  |  | 2
Émile | Circuit antenne | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 168
| Circuit alimentation | 2013-02-10 |  |  | 3
| Tests moteurs | 2013-01-02 |  |  | 2
| Trouver batterie | 2013-05-02 |  |  | 4
Pierre-Luc Buhler | Débuter rédaction livrable 1 | 2013-05-02 |  | 180 | 2 | 165
| Reviser diagrammes contexte, use cases, DPF et séquence | 2013-05-02 |  |  | 4
| Gestion (PV, Gestion Hedbo) | 2013-01-30 |  |  | 3
| Choix Micro | 2013-05-02 |  |  | 3
| Affichage LCD | 2013-05-02 |  |  | 3
Diane | Choix Micro | 2013-05-02 |  | 180 | 3 | 176
| Affichage LCD | 2013-05-02 |  |  | 3
Imane | Pathfinding | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 171
| Recherche sur Kinect/librairies | 2013-02-10 |  |  | 6
Olivier | Représentation spatiale de la table dans le logiciel | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 174
| Préparer l'algorithme pour solutionner un sudocube | 2013-02-10 |  |  | 3
Philippe | Diagramme séquence | 2013-05-02 |  | 180 | 2 | 166
| ROS + support | 2013-02-10 |  |  | 12
Total | (Équipe électrique) |  |  |  | 32 | 508
Total | (Équipe informatique) |  |  |  | 30 | 510
Total | (Équipe logiciel) |  |  |  | 20 | 340
Total |  |  |  |  | 82 | 1358
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine en cours
Membres concernés | Problème | Solution