## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 18/03
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 18 mars 2013
Membre | Tâche | Date de remise | État
Daniel Thibodeau | Déplacement | 22/3/2013
| Dessin | 04/04/2013
| Gestion des risques | 04/04/2013
Francis | Intégration | 04/04/2013
| Vision 1re itération | 22/04/2013
Émile | Plans électriques | 04/04/2013
| Installation matérielle | 04/04/2013
Pierre-Luc Buhler | Microcontrôleur | 22/03/2013
| Fixer caméra robot | 22/03/2013
Diane | Orientation robot | 22/03/2013
Imane | Orientation robot | 2013-03-03
Olivier | Test unitaire | 04/04/2013
| Développement logiciel | 04/04/2013
| Affichage + interface | 04/04/2013
| Déplacement | 22/2/2013
Philippe | Diagramme des séquences | 04/04/2013
| Diagramme des classes | 04/04/2013
| Développement logiciel | 04/04/2013
| Intégration | 04/04/2013