## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 17/02
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine précédente
Membres concernés | Problème | Actions à effectuer |  |  | Actions effectuées
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 17 février 2013
Membre | Tâche | Date de remise | État | Heures totales restantes | Heures allouées | Heures restantes
Daniel Thibodeau | Asservissement des moteurs | 26/3/2013 |  | 150 | 12 | 138
Francis Valois | Montage et correction du rapport | 8-3-2013 |  | 135 | 8 | 122
| Kinect | 18/3/2013 |  |  | 5
Émile | Correction du rapport | 6-3-2013 |  | 132 | 2 | 125
| PCB | 18-03-2013 |  |  | 5
Pierre-Luc Buhler | Correction du rapport | 6-3-2013 |  | 127 | 2 | 125
| Asservissement des moteurs | 26/2/2013 |  |  | 6
Diane | Décodage antenne | 26/2/2013 |  | 118 | 3 | 110
| Terminal série | 8/3/2013 |  |  | 3
| Correction du rapport | 6-3-2013 |  |  | 2
Imane | Vision Caméra | 3-3-2013 |  | 97 | 6 | 85
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 3
| Correction du rapport | 2013-03-03 |  |  | 2
| Plan d'intégration | 2013-03-03 |  |  | 1
Olivier | Test unitaire | 2013-03-03 |  | 108 | 2 | 98
| Correction du rapport | 2013-06-03 |  |  | 2
| Développement logiciel | 2013-08-03 |  |  | 4
| Plan de test (log) | 2013-06-03 |  |  | 2
Philippe | Diagramme des séquences | 2013-03-03 |  | 115 | 2 | 102
| Correction du rapport | 2013-03-06 |  |  | 1
| Diagramme de classe | 6-3-2013 |  |  | 2
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 2
| Développement logiciel | 2013-08-03 |  |  | 4
| Plan de test (log) | 2013-03-03 |  |  | 2
| Intégration | Inf. |  |  | X
Total | (Équipe électrique) |  |  | 417
Total | (Équipe informatique) |  |  | 342
Total | (Équipe logiciel) |  |  | 223
Total |  |  |  | 982
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine en cours
Membres concernés | Problème | Solution