## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 03/02
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine précédente
Membres concernés | Problème | Actions à effectuer |  |  | Actions effectuées
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 3 février 2013
Membre | Tâche | Date de remise | État | Heures totales restantes | Heures allouées | Heures restantes
Daniel Thibodeau | Implanter le circuit d'alimentation | 19/2/2013 |  | 168 | 3 | 158
| Effectuer corrections DPF | 8/2/2013 |  |  | 1
| Support Francis Valois (rapport) | 2013-10-02 |  |  | 4
| Rédiger prototype (alim) | 2013-08-02 |  |  | 2
Francis Valois | Circuit alimentation | 19/2/2013 |  | 172 | 3 | 160
| Édition du rapport | 2013-10-02 |  |  | 9
Émile | Antenne, récepteur | 19/2/2013 |  | 168 | 4 | 158
| Rédiger prototype (antenne) | 8/2/2013 |  |  | 3
| Rédiger prototype préhenseur | 2013-08-02 |  |  | 3
Pierre-Luc Buhler | Use Cases | 8/2/2013 |  | 168 | 6 | 162
Diane | Gantt | 8/2/2013 |  | 176 | 4 | 169
| Prototypage microcontrôleur | 8/2/2013 |  |  | 3
Imane | Prototypage kinect | 8/2/2013 |  | 171 | 6 | 163
| Livrables | 8/2/2013 |  |  | 2
Olivier | Prototypage sudocube | 8/2/2013 |  | 168 | 10 | 156
| Diagramme des classes | 8/2/2013 |  |  | 2
Philippe | Finaliser texte prototype | 8/2/2013 |  | 166 | 3 | 163
Total | (Équipe électrique) |  |  | 540
Total | (Équipe informatique) |  |  | 540
Total | (Équipe logiciel) |  |  | 360
Total |  |  |  | 1440
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine en cours
Membres concernés | Problème | Solution