## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 20/01
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine précédente
Membres concernés | Problème | Actions à effectuer |  |  | Actions effectuées
Daniel Thibodeau, Francis Valois, Émile | Surtension faisant éteindre les barrages d'Hydro | Ajouter un filtre de consigne à l'entré des servomoteurs |  |  | Ajouter un filtre de consigne à l'entré des servomoteurs
| Piles qui explosent | Changer de pile et procéder à l'achat d'un fusible |  |  | Changer de pile et procéder à l'achat d'un fusible
Pierre-Luc Bulher, Daniel Thibodeau | Besoin d'ajout d'heures dans l'écriture du langage C | Aide apportée par Daniel à Pierre-Luc Bulher |  |  | Aide apportée par Daniel à Pierre-Luc Bulher
Tableau: gestion de projet (interne): exemple
Membre | Tâche | Date de remise | État | Heures totales restantes | Heures allouées | Heures restantes
Daniel Thibodeau | Réaliser le système d'alimentation de la batterie | 2013-11-02 |  | 180 | 30 | 15
| Support Pierre-Luc | 21/01/2013 |  | 180 | 5 | 5
Francis Valois | Concevoir le système de réception de l'antenne | 2013-08-02 |  | 180 | 15 | 2
Pierre-Luc Bulher | Concevoir le bloc de réception | 21/01/2013 |  | 180 | 20 | -3
| Acheter le matériel | 22/01/2013 |  | 180 | 20 | 1
| Réécrire le language C | 23/02/2013 |  | 180 | 300 | 300
Diane | Écrire le rapport | 2013-11-02 |  | 180 | 30 | 10
Olivier | Préparer l'algorithme de vision | 2013-11-02 |  | 180 | 30 | 10
Philippe | Préparer l'algorithme de vision | 2013-11-02 |  | 180 | 30 | 10
Émile | Préparer l'algorithme de vision | 2013-11-02 |  | 180 | 30 | 10
Imane | Préparer l'algorithme de vision | 2013-08-02 |  | 180 | 15 | 2
Total | (Équipe électrique) |  |  |  | 1000 | 900
Total | (Équipe informatique) |  |  |  | 600 | 300
Total | (Équipe logiciel) |  |  |  | 250 | 10
Total |  |  |  |  | 1850 | 1210
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine en cours
Membres concernés | Problème | Solution
Daniel Thibodeau, Francis Valois, Émile | Surtension faisant éteindre les barrages d'Hydro | Ajouter un filtre de consigne à l'entré des servomoteurs
| Piles qui explosent | Changer de pile et procéder à l'achat d'un fusible
Pierre-Luc Bulher, Daniel Thibodeau | Besoin d'ajout d'heures dans l'écriture du langage C | Aide apportée par Daniel à Pierre-Luc Bulher