## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 17/02
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine précédente
Membres concernés | Problème | Actions à effectuer |  |  | Actions effectuées
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 17 février 2013
Membre | Tâche | Date de remise | État | Heures totales restantes | Heures allouées | Heures restantes
Daniel Thibodeau | Asservissement des moteurs | 26/3/2013 |  | 150 | 12 | 138
Francis Valois | Diagramme physique | 2013-03-03 |  | 150 | 2 | 138
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/3/2013 |  |  | 3
| DPF | 2013-03-03 |  |  | 1
| Kinect | 28/3/2013 |  |  | 5
Émile | Rédaction avancement | 2013-03-03 |  | 142 | 1 | 132
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Plan de test (elec) | 2013-03-03 |  |  | 3
| Montage du robot | 2013-08-03 |  |  | 4
Pierre-Luc Buhler | Rédaction avancement | 2013-03-03 |  | 136 | 1 | 127
3
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Fixer caméra robot | 2013-03-03 |  |  | 3
| Gosser le série | 26/2/2013 |  |  | 1
| Asservissement des moteurs | 26/2/2013 |  |  | 6
Diane | Décodage antenne | 26/2/2013 |  | 137 | 10 | 118
3
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Plan de test (info) | 2013-03-03 |  |  | 3
Imane |  |  |  | 119 | 6 | 97
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 3
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Plan de test (info) | 2013-03-03 |  |  | 3
| Plan d'intégration | 2013-03-03 |  |  | 4
| Diagramme des classes | 2013-03-03 |  |  | 3
Olivier | Test unitaire | 2013-03-03 |  | 124 | 3 | 108
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Sudocube | 22/2/2013 |  |  | 4
| Développement logiciel | 2013-03-03 |  |  | 4
| Plan de test (log) | 2013-03-03 |  |  | 2
Philippe | Diagramme des séquences | 2013-03-03 |  | 130 | 3 | 115
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 3
| Développement logiciel | 2013-03-03 |  |  | 4
| Plan de test (log) |  |  |  | 2
| Intégration | Inf. |  |  | X
Total | (Équipe électrique) |  |  | 442
Total | (Équipe informatique) |  |  | 392
Total | (Équipe logiciel) |  |  | 254
Total |  |  |  | 1088
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine en cours
Membres concernés | Problème | Solution