## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 20/01
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine précédente
Membres concernés | Problème | Actions à effectuer |  |  | Actions effectuées
Tableau: gestion de projet (interne): exemple
Membre | Tâche | Date de remise | État | Heures totales restantes | Heures allouées | Heures restantes
Daniel Thibodeau | Tests moteurs | 2013-01-02 |  | 180 | 2 | 172
| Concevoir système de préhension | 2013-02-10 |  |  | 3
| Circuit alimentation | 2013-02-10 |  |  | 3
Francis Valois | Circuit antenne | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 172
| Circuit alimentation | 2013-02-10 |  |  | 3
| Test moteurs | 2013-01-02 |  |  | 2
Émile | Circuit antenne | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 168
| Circuit alimentation | 2013-02-10 |  |  | 3
| Tests moteurs | 2013-01-02 |  |  | 2
| Trouver batterie | 2013-05-02 |  |  | 4
Pierre-Luc Buhler | Gestion (PV, Gestion Hedbo) | 2013-01-30 |  | 180 | 3 | 171
| Choix Micro | 2013-05-02 |  |  | 3
| Affichage LCD | 2013-05-02 |  |  | 3
Diane | Choix Micro | 2013-05-02 |  | 180 | 3 | 176
| Affichage LCD | 2013-05-02 |  |  | 3
Imane | Pathfinding | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 171
| Recherche sur Kinect/librairies | 2013-02-10 |  |  | 6
Olivier | Pathfinding | 2013-02-10 |  | 180 | 3 | 174
| Préparer l'algorithme pour solutionner un sudocube | 2013-02-10 |  |  | 3
Philippe | ROS + support | 2013-02-10 |  | 180 | 12 | 168
Total | (Équipe électrique) |  |  |  | 28 | 512
Total | (Équipe informatique) |  |  |  | 24 | 516
Total | (Équipe logiciel) |  |  |  | 18 | 342
Total |  |  |  |  | 70 | 1370
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine en cours
Membres concernés | Problème | Solution