## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 03/02
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine précédente
Membres concernés | Problème | Actions à effectuer |  |  | Actions effectuées
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 10 février 2013
Membre | Tâche | Date de remise | État | Heures totales restantes | Heures allouées | Heures restantes
Daniel Thibodeau | Implanter le circuit d'alimentation | 19/2/2013 |  | 158 | 4 | 143
| Identifier Moteur | 19/2/2013 |  |  | 3
| DF | 2013-03-03 |  |  | 2
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/3/2013 |  |  | 3
| Registre de risques | 2013-03-03 |  |  | 2
Francis Valois | Circuit alimentation | 19/2/2013 |  | 169 | 4 | 155
| Diagramme physique | 2013-03-03 |  |  | 2
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/3/2013 |  |  | 3
| DPF | 2013-03-03 |  |  | 1
| Identifier Moteur | 19/2/2013 |  |  | 3
Émile | Antenne, récepteur | 19/2/2013 |  | 158 | 4 | 145
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Préhenseur | 19/2/2013 |  |  | 3
| Plan de test (elec) | 2013-03-03 |  |  | 3
Pierre-Luc Buhler | Détection en quad | 19/2/2013 |  | 162 | 8 | 145
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 3
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Fixer caméra robot | 2013-03-03 |  |  | 3
Diane | Détection en quad | 19/2/2013 |  | 169 | 4 | 156
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 3
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Plan de test (info) | 2013-03-03 |  |  | 3
Imane | Détection Kinect | 19/2/2013 |  | 163 | 6 | 141
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 3
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Plan de test (info) | 2013-03-03 |  |  | 3
| Plan d'intégration | 2013-03-03 |  |  | 4
| Diagramme des classes | 2013-03-03 |  |  | 3
Olivier | Test unitaire | 2013-03-03 |  | 156 | 3 | 140
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Sudocube | 19/2/2013 |  |  | 4
| Développement logiciel | 2013-03-03 |  |  | 4
| Plan de test (log) | 2013-03-03 |  |  | 2
Philippe | Diagramme des séquences | 2013-03-03 |  | 163 | 3 | 145
| Rédaction avancement | 2013-03-03 |  |  | 1
| Présentation orale | 24/2/2013 |  |  | 2
| Test unitaire | 2013-03-03 |  |  | 3
| Développement logiciel | 2013-03-03 |  |  | 4
| Plan de test (log) |  |  |  | 2
| Communication | 19/2/2013 |  |  | 3
Total | (Équipe électrique) |  |  | 485
Total | (Équipe informatique) |  |  | 494
Total | (Équipe logiciel) |  |  | 319
Total |  |  |  | 1298
Tableau: Problèmes observés lors de la semaine en cours
Membres concernés | Problème | Solution